## 目录
2022年度甘肃煤炭地质勘查院部门预算支出绩效自评报表目录
一、部门自评报告
二、部门整体支出自评表
三、部门预算项目支出绩效自评结果汇总表
1.甘肃省山丹县新河北部勘查区煤炭普查（2022年续作）
2.甘肃省兰州新区西南部地热资源普查（2022年续作）
3.甘肃省山丹县柴胡子沟勘查区煤炭详查（2022年续作）
4.2022-2023年度全省汛期驻守技术支撑及应急排查处置项目

## 2022年度部门（单位）整体支出绩效自评表
2022年度部门（单位）整体支出绩效自评表
部门（单位）名称 | 甘肃煤炭地质勘查院【事二】
年度资金预算情况 | 部门（单位）整体支出 | 年初预算数（万元） | 全年预算数（万元） | 实际支出数（万元） | 执行率 | 分值 | 得分
| 其中：基本支出 | 873.92 | 903.44 | 903.44 | 100.00% | - | 5.79
| 项目支出 | 79.00 | 3745.31 | 1788.98 | 47.77% | - | 5.79
| 全年支出 | 952.92 | 4648.75 | 2692.42 | 57.92% | 10 | 5.79
年度总体绩效目标 完成情况 | 预期目标 |  |  | 目标实际完成情况
| 目标1：完成年初与院签订的经济目标收入和利润 |  |  | 目标1完成情况：全部完成，收入完成下达指标的124.89%，利润完成下达指标的204.24%
| 目标2：全年无安全事故发生 |  |  | 目标2完成情况：全年无安全事故，已完成
| 目标3：全年完成党的建设目标责任和党的廉政目标责任 |  |  | 目标3完成情况：已完成
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | =100% | 100% | 3 | 3
部门管理 | 资金投入 | 项目支出预算执行率 | =100% | 47.77% | 2 | 0.96 | 受疫情影响，施工进度缓慢，未来将加快施工进度。
部门管理 | 资金投入 | “三公经费”控制率 | <=100% | 91.87% | 2 | 2 | 严格落实中央八项规定，减少陪同、简化接待。
部门管理 | 资金投入 | 结转结余变动率 | <=0% | 2376.37% | 1 | 1 | 受疫情影响，施工进度缓慢，未来将加快施工进度。
部门管理 | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 100% | 2 | 2
部门管理 | 财务管理 | 资金使用规范性 | 规范 | 100% | 2 | 2
部门管理 | 采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 | 100% | 2 | 2
部门管理 | 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 2 | 2
部门管理 | 人员管理 | 在职人员控制率 | <=100% | 76.58% | 2 | 1.53 | 在职人员聘用由人事厅组织开展招考备案。我院编制人数111人，目前实有在职人数85人。
部门管理 | 重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 健全 | 100% | 2 | 2
履职效果 | 部门履职目标 | 地质勘查项目 | >=4 | 4 | 7 | 7
履职效果 | 部门履职目标 | 地质报告编制 | >=12 | 3 | 2 | 0.5 | 本年度我单位完成资源勘查项目并验收的地质报告3个，受疫情影响，部分项目施工进度缓慢，未完成报告编制。
履职效果 | 部门履职目标 | 完成财政地勘项目立项申报个数 | >=3 | 6 | 2 | 1.62 | 2022年度新立6个财政项目为：“甘肃省山丹县新河北部勘查区煤炭普查（2022年续作）”、“甘肃省兰州新区西南部地热资源普查（2022年续作）”、“甘肃省山丹县柴胡子沟勘查区煤炭详查（2022年续作）”、“甘肃省山丹县新河西部煤炭资源调查”、“甘肃省煤炭等重要矿产国情调查I标段”、“2022-2023年度全省汛期驻守技术支撑及应急排查处置项目”
履职效果 | 部门履职目标 | 工作中安全事故 | 无安全事故 | 100% | 7 | 7
履职效果 | 部门履职目标 | 项目验收合格率 | =100% | 100% | 7 | 7
履职效果 | 部门履职目标 | 地质勘查项目完成及时性 | 及时 | 90% | 7 | 7
履职效果 | 部门履职目标 | 项目预算及费用完成情况 | =100% | 47.77% | 2 | 0.96 | 受疫情影响，施工进度缓慢，未来将加快施工进度。
履职效果 | 部门效果目标 | 提交煤炭资源储量 | >=1亿吨 | 2.25亿吨 | 2 | 1.49
履职效果 | 部门效果目标 | 生态恢复规划方案健全性 | 健全 | 100% | 7 | 7
履职效果 | 服务对象满意度 | 报告使用对象 | =100% | 100% | 10 | 10
履职效果 | 社会影响 | 单位获奖情况 | >=1 | 1 | 4 | 4 | 完成的安家庄井田勘探、灵北井田勘探报告分别荣获中国煤炭工业协会第二十届优质地质报告一、二等奖。
履职效果 | 社会影响 | 违法违纪情况 | =0 | 0 | 3 | 3
能力建设 | 长效管理 | 中期规划建设完备情况 | 完备 | 100% | 3 | 3
能力建设 | 人力资源建设 | 人员培训机制完备性 | 完备 | 100% | 3 | 3
能力建设 | 档案管理 | 档案管理完备性 | 完备 | 100% | 4 | 4
合计 |  |  |  |  | 100 | 90.85 | 优秀
其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注： 1.部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。
2.部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。

## 部门预算项目支出绩效自评结果汇总表
2022年度省级部门预算支出项目绩效自评结果汇总表
序号 | 项目名称 | 主管部门 | 项目资金（万元） | [5 empty] | 自评得分 | 备注
|  |  | 全年预算数（A） |  |  |  | 全年执行数（B） | 执行率 （B/A）
|  |  | 小计 | 当年财政拨款 | 上年结转资金 | 其他资金
1 | 甘肃省山丹县新河北部勘查区煤炭普查（2022年续作） | 甘肃煤田地质局 | 1740 | 1740 | 0 | 0 | 1191 | 68.45% | 89
2 | 甘肃省兰州新区西南部地热资源普查（2022年续作） | 甘肃煤田地质局 | 700 | 700 |  |  | 256.66 | 36.67% | 70
3 | 甘肃省山丹县柴胡子沟勘查区煤炭详查（2022年续作） | 甘肃煤田地质局 | 1000 | 1000 |  |  | 86.33 | 8.633% | 70
4 | 2022-2023年度全省汛期驻守技术支撑及应急排查处置项目 | 甘肃煤田地质局 | 4 | 4 |  |  | 0 | 0% | 85
| 合计 |  | 3444 | 3444 |  |  | 1533.99 | 44.54%

## 甘肃省山丹县新河北部勘查区煤炭普查（2022年续作）
2022年省级地质勘查基金项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 甘肃省山丹县新河北部勘查区煤炭普查（2022年续作）
主管部门 |  | 甘肃煤田地质局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 甘肃煤炭地质勘查院
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1740 | 1740 |  | 1191 |  | 10 |  | 68% |  | 7
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1740 | 1740 |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1:1万地质测量36.09km2。二维地震生产物理点263个；机械岩心钻探13孔，工程量11950m；取样钻8个，工程240m；常规测井13孔，工程量11885m。工程点测量13个；采集各类样品83个（组）。 预获煤炭推断资源量约7500万吨，另有潜在资源约7200万吨。 | [5 empty] | 1:1万地质测量36.09km2。二维地震生产物理点266个；机械岩心钻探13孔，工程量12775.63m；取样钻2个，工程60m；常规测井13孔，工程量12727.08m。工程点测量13个；采集各类样品51个（组）。 预获煤炭推断资源量约4300万吨，另有潜在资源约2300万吨。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 地质测量 |  |  | 36.09 | 36.09 | 6 |  | 6
|  |  | 槽探工作 |  |  | / | / | 6 |  | /
|  |  | 钻探工作 |  |  | 11950 | 12775.63 | 10 |  | 10 |  | 因地质情况变化，部分钻孔超出设计工程量
|  |  | 采加化工作 |  |  | 83 | 51 | 5 |  | 3 |  | 中侏罗统煤层样品减少
|  |  | 提交中型以上矿产地 |  |  | 7500 | 4300 | 5 |  | 3 |  | 中侏罗统煤层不稳定，不能估算资源量
|  | 质量指标 | 地质勘查项目验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 地质勘查项目完成及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 8 |  | 8
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新发现矿产资源经济价值 |  |  | 3.6亿元 | 2.06亿元 | 7 |  | 4 |  | 中侏罗统煤层不稳定，不能估算资源量，最终提交资源量减少
|  | 社会效益指标 | 地质勘查项目安全事故发生数 |  |  | 0期 | 0期 | 8 |  | 8
|  | 可持续影响指标 | 档案管理机制健全性 |  |  | 健全 | 健全 | 5 |  | 5
|  |  | 地质勘查项目长效管理机制 |  |  | 建立健全 | 建立健全 | 5 |  | 5
|  |  | 生态恢复规划方案健全性 |  |  | 健全 | 健全 | 5 |  | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关方满意度(%) |  |  | ＞＝85% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 89
说明 | 无。
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 甘肃省兰州新区西南部地热资源普查（2022年续作）
2022年 省级地质勘查基金 项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 甘肃省兰州新区西南部地热资源普查（2022年续作）
主管部门 |  | 甘肃煤田地质局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 甘肃煤炭地质勘查院
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 700 | 700 |  | 256.66 |  | 10 |  | 36.67% |  | 4
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 700 | 700 |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 设计绩效目标值：钻探地热井1眼，工作量2700m。预期查明单井出水量、井口与井底温度，评价其水质及允许开采量，预计井口温度大于45℃，出水量500m3/d。 | [5 empty] | 地热钻探2704m，还未进行降压试验，暂时还不能进行资源评价。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 地质测量 |  |  | / | / | 6 |  | /
|  |  | 槽探工作 |  |  | / | / | 6 |  | /
|  |  | 钻探工作 |  |  | 2700 | 2704 | 10 |  | 8 |  | 钻探工作未按照计划工期完成
|  |  | 采加化工作 |  |  | 12 | 6 | 5 |  | 3 |  | 岩芯样采取6组 水样将于降压试验期间采取
|  |  | 提交中型以上矿产地 |  |  | 允许开采量500m3/d | 0 | 5 |  | 0 |  | 尚未开始钻孔抽水试验，暂不评价
|  | 质量指标 | 地质勘查项目验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 地质勘查项目完成及时性 |  |  | 及时 | 较及时 | 8 |  | 6
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新发现矿产资源经济价值 |  |  | 5000万元 | 0 | 7 |  | 0 |  | 尚未开始钻孔抽水试验，预计井口温度大于45℃，出水量500m3/d。
|  | 社会效益指标 | 地质勘查项目安全事故发生数 |  |  | 0期 | 0期 | 8 |  | 8
|  | 可持续影响指标 | 档案管理机制健全性 |  |  | 健全 | 健全 | 5 |  | 5
|  |  | 地质勘查项目长效管理机制 |  |  | 建立健全 | 建立健全 | 5 |  | 5
|  |  | 生态恢复规划方案健全性 |  |  | 健全 | 健全 | 5 |  | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关方满意度(%) |  |  | ＞＝85% | 85% | 10 |  | 8
总分 | [7 empty] | 100 |  | 70
说明 | 无
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 甘肃省山丹县柴胡子沟勘查区煤炭详查（2022年续作）
2022年省级地质勘查基金项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 甘肃省山丹县柴胡子沟勘查区煤炭详查（2022年续作）
主管部门 |  | 甘肃煤田地质局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 甘肃煤炭地质勘查院
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1000 | 1000 |  | 86.33 |  | 10 |  | 9% |  | 1
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1000 | 1000 |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 预期完成钻孔6个，工程量合计6670m；地球物理测井6孔，共6640m；采集各类样品共计64个（组）。预获资源量约3600万吨。 | [5 empty] | 完成钻孔2个，完成工程量2112.28m，地球物理测井完成2孔，工程量2101.10实测米，采集各类样品共计1个（组）。预获资源量约3000万吨。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 地质测量 |  |  | / | / | 6 |  | /
|  |  | 槽探工作 |  |  | / | / | 6 |  | /
|  |  | 钻探工作 |  |  | 6670m | 2112.28m | 10 |  | 3 |  | 因新冠肺炎疫情原因，山丹县疫情防控政策严格，不容许外地车辆人员进入工地施工。导致未能及时安排钻机进场。改进措施尽快完成野外施工。
|  |  | 采加化工作 |  |  | 64组 | 1组 | 5 |  | 1 |  | 钻探施工受疫情影响只完成2孔，未见可采煤层，样品数目减少。
|  |  | 提交中型以上矿产地 |  |  | 3600 | 3000 | 5 |  | 3
|  | 质量指标 | 地质勘查项目验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 地质勘查项目完成及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 8 |  | 4
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新发现矿产资源经济价值 |  |  | 1.44亿元 | 1.20亿元 | 7 |  | 6
|  | 社会效益指标 | 地质勘查项目安全事故发生数 |  |  | 0期 | 0期 | 8 |  | 8
|  | 可持续影响指标 | 档案管理机制健全性 |  |  | 健全 | 健全 | 5 |  | 5
|  |  | 地质勘查项目长效管理机制 |  |  | 建立健全 | 建立健全 | 5 |  | 5
|  |  | 生态恢复规划方案健全性 |  |  | 健全 | 健全 | 5 |  | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关方满意度(%) |  |  | ＞＝85% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 70
说明 | 无。
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 2022-2023年度全省汛期驻守技术支撑及应急排查处置项目
2022年地质灾害防治专项资金部门预算项目支出绩效自评表
转移支付名称 |  | 2022-2023年度全省汛期驻守技术支撑及应急技术排查处置项目
省级主管部门 |  | 甘肃省自然资源厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 甘肃煤炭地质勘查院
项目资金 |  | / |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 资金执行率 | 得分
（万元）
|  | 年度资金总额 |  | 4 | 4 |  | 0 |  | 10 |  | 0 | 0
|  | 其中：中央资金 | [6 empty] | — |  |  | —
|  | 省级资金 |  | 4 | 4 |  | 0 |  | — |  |  | —
|  | 市县资金 | [6 empty] | — |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 计划完成技术支撑的1个县区汛期驻守技术支撑及应急技术排查处置等地质灾害防治工作。 | [5 empty] | 实际完成1个县区汛期驻守技术支撑及应急技术排查处置等地质灾害防治工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 汛期派驻专业技术支撑队员（人） |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 10
|  |  | 汛期支撑市县地质灾害防治工作（个） |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | 1 | 50% | 10 |  | 5 | 项目处于2023年度实施阶段，未达到省自然资源厅验收阶段
|  | 时效指标 | 工作完成及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 成本完成合理性 |  |  | 合理 | 合理 | 10 |  | 10
| 效果指标 | 社会效益 | 汛期巡查排查覆盖率 |  |  | 100% | 100 | 10 |  | 10
|  |  | 保障群众预防地质灾害能力 |  |  | 提高 | 提高 | 10 |  | 10
|  |  | 群众防灾减灾避险意识 |  |  | 提高 | 提高 | 10 |  | 10
| 效果指标 | 服务对象满意度 | [5 empty] | 10 |  | 10
合计 | [7 empty] | 100 |  | 85
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。